## PROG. MANT. PROYECTADO 2021
POA 2021
CALENDARIO DE OBRAS
De acuerdo a Flujo de ingresos y egresos de la API
OBRAS RP
Obra | Monto Autorizado | Período | AÑO 2021
|  | ejecución | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
6000.- INVERSIÓN
Dragado de Mantenimiento del Puerto de Dzilam Bravo | 5819663.64 | 2021-10-26 | AÑO 2021 Oct: 315891.3424; AÑO 2021 Nov: 2598828.9951; AÑO 2021 Dic: 2904943.3025; AÑO 2021 Total: 5819663.64
|  | 2021-12-30 | AÑO 2021 Oct: 5.428%; AÑO 2021 Nov: 44.66%; AÑO 2021 Dic: 49.92%; AÑO 2021 Total: 100%
Línea de media tensión en el recinto portuario de Progreso Clave de Cartera: 1809J2U0001 | 21800811 | 2021-01-01 | 2180081.1 | 2180081.1 | 2180081.1 | 2180081.1 | 2180081.1 | 2180081.1 | 2180081.1 | 2180081.1 | 2180081.1 | 2180081.1 |  |  | 21800811
|  | 2021-10-31 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100%
Programa de mantenimiento del rompeolas del viaducto de comunicación de Progreso, Yucatán Clave de Cartera: 2009J2U0002 | 29930354 | 2021-04-05 |  |  |  | 3325594.8889 | 3325594.8889 | 3325594.8889 | 3325594.8889 | 3325594.8889 | 3325594.8889 | 3325594.8889 | 3325594.8889 | 3325594.8889 | 29930354
|  | 2022-08-14 |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
Subtotal Obra: | 57550828.64 |  | 2180081.1 | 2180081.1 | 2180081.1 | 5505675.9889 | 5505675.9889 | 5505675.9889 | 5505675.9889 | 5505675.9889 | 5505675.9889 | 5821567.3313 | 5924423.884 | 6230538.1914 | 57550828.64
|  |  | 3.788% | 3.788% | 3.788% | 9.567% | 9.567% | 9.567% | 9.567% | 9.567% | 9.567% | 10.12% | 10.29% | 10.83% | 100%
SUBTOTAL INVERSIÓN | 57550828.64 |  | 2180081.1 | 2180081.1 | 2180081.1 | 5505675.9889 | 5505675.9889 | 5505675.9889 | 5505675.9889 | 5505675.9889 | 5505675.9889 | 5821567.3313 | 5924423.884 | 6230538.1914 | 57550828.64
|  |  | 3.788% | 3.788% | 3.788% | 9.567% | 9.567% | 9.567% | 9.567% | 9.567% | 9.567% | 10.12% | 10.29% | 10.83% | 100%
35102.- MANTENIMIENTO
Mantenimiento a vialidades del recinto portuario | 11957733.23 | 2021-03-11 | AÑO 2021 Mar: 722335.27; AÑO 2021 Abr: 2310488.71; AÑO 2021 May: 2387505.42; AÑO 2021 Jun: 2305948.27; AÑO 2021 Jul: 1201362.61; AÑO 2021 Ago: 3030092.95; AÑO 2021 Total: 11957733.23
|  | 2021-08-16 | AÑO 2021 Mar: 6.041%; AÑO 2021 Abr: 19.32%; AÑO 2021 May: 19.97%; AÑO 2021 Jun: 19.28%; AÑO 2021 Jul: 10.05%; AÑO 2021 Ago: 25.34%; AÑO 2021 Total: 100%
Mantenimiento a edificios administrativos | 6032160.11 | 2021-08-30 | AÑO 2021 Ago: 17702.2049; AÑO 2021 Sep: 1094014.9774; AÑO 2021 Oct: 2221371.1438; AÑO 2021 Nov: 2333298.7705; AÑO 2021 Dic: 365773.0134; AÑO 2021 Total: 6032160.11
|  | 2021-12-15 | AÑO 2021 Ago: 0.2935%; AÑO 2021 Sep: 18.14%; AÑO 2021 Oct: 36.83%; AÑO 2021 Nov: 38.68%; AÑO 2021 Dic: 6.064%; AÑO 2021 Total: 100%
Mantenimiento a sistemas de alumbrado público | 7022149.93 | 2021-08-23 | AÑO 2021 Ago: 14817.3912; AÑO 2021 Sep: 1956247.5718; AÑO 2021 Oct: 1593748.393; AÑO 2021 Nov: 2237318.534; AÑO 2021 Dic: 1220018.04; AÑO 2021 Total: 7022149.93
|  | 2021-12-15 | AÑO 2021 Ago: 0.211%; AÑO 2021 Sep: 27.86%; AÑO 2021 Oct: 22.7%; AÑO 2021 Nov: 31.86%; AÑO 2021 Dic: 17.37%; AÑO 2021 Total: 100%
Mantenimiento al señalamiento marítimo | 16823984.33 | 2021-06-03 | AÑO 2021 Jun: 3260489.4148; AÑO 2021 Jul: 2496632.0599; AÑO 2021 Ago: 9049654.6422; AÑO 2021 Sep: 1627274.2179; AÑO 2021 Oct: 389933.9951; AÑO 2021 Total: 16823984.33
|  | 2021-10-29 | AÑO 2021 Jun: 19.38%; AÑO 2021 Jul: 14.84%; AÑO 2021 Ago: 53.79%; AÑO 2021 Sep: 9.672%; AÑO 2021 Oct: 2.318%; AÑO 2021 Total: 100%
Reparación De Cercas Y Muros De La API Progreso | 1625872.84 | 2021-07-19 | AÑO 2021 Jul: 194030.97; AÑO 2021 Ago: 730017.16; AÑO 2021 Sep: 376770.39; AÑO 2021 Oct: 325054.32; AÑO 2021 Total: 1625872.84
|  | 2021-10-02 | AÑO 2021 Jul: 11.93%; AÑO 2021 Ago: 44.9%; AÑO 2021 Sep: 23.17%; AÑO 2021 Oct: 19.99%; AÑO 2021 Total: 100%
Rehabilitación de Escolleras en Telchac Puerto | 3681832.75 | 2021-03-05 | AÑO 2021 Mar: 10889.12; AÑO 2021 Abr: 271357.34; AÑO 2021 May: 1069106.67; AÑO 2021 Jun: 1075251.51; AÑO 2021 Jul: 892249.3; AÑO 2021 Ago: 362978.81; AÑO 2021 Total: 3681832.75
|  | 2021-08-18 | AÑO 2021 Mar: 0.2958%; AÑO 2021 Abr: 7.37%; AÑO 2021 May: 29.04%; AÑO 2021 Jun: 29.2%; AÑO 2021 Jul: 24.23%; AÑO 2021 Ago: 9.859%; AÑO 2021 Total: 100%
Mantenimiento a defensas y rejillas en muelles | 9272972.56 | 2021-09-20 | AÑO 2021 Sep: 58570.6831; AÑO 2021 Oct: 429205.3631; AÑO 2021 Nov: 2744732.9387; AÑO 2021 Dic: 6040463.575; AÑO 2021 Total: 9272972.56
|  | 2021-12-30 | AÑO 2021 Sep: 0.6316%; AÑO 2021 Oct: 4.629%; AÑO 2021 Nov: 29.6%; AÑO 2021 Dic: 65.14%; AÑO 2021 Total: 100%
Mantenimiento En Edificios Y Naves De La Aduana Y En Viaducto De Arcos | 898601.48 | 2021-07-05 | AÑO 2021 Jul: 898601.48; AÑO 2021 Total: 898601.48
|  | 2021-07-27 | AÑO 2021 Jul: 100%; AÑO 2021 Total: 100%
Habilitación de Portones y Caseta en el Refugio Pesquero de Yucalpetén | 2100886.03 | 2021-11-04 | AÑO 2021 Nov: 1252452.8151; AÑO 2021 Dic: 848433.2149; AÑO 2021 Total: 2100886.03
|  | 2021-12-31 | AÑO 2021 Nov: 59.62%; AÑO 2021 Dic: 40.38%; AÑO 2021 Total: 100%
Subtotal mantenimiento | 59416193.26 |  | 0 | 0 | 733224.39 | 2581846.05 | 3456612.09 | 6641689.1948 | 5682876.4199 | 13205263.1583 | 5112877.8403 | 4959313.215 | 8567803.0583 | 8474687.8434 | 59416193.26
|  |  | 0% | 0% | 1.234% | 4.345% | 5.818% | 11.18% | 9.565% | 22.23% | 8.605% | 8.347% | 14.42% | 14.26% | 100%
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
Estudios ambientales para la rehabilitación de la escollera en Telchac Puerto. | 95000 | 2021-02-01 |  | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000
|  | 2021-12-31 | AÑO 2021 Feb: 100%; AÑO 2021 Total: 100%
Proyecto ejecutivo de la Ampliación del puerto de Progreso | 410000 | 2021-08-24 | AÑO 2021 Ago: 100000; AÑO 2021 Sep: 310000; AÑO 2021 Total: 410000
|  | 2021-09-30 | AÑO 2021 Ago: 24.39%; AÑO 2021 Sep: 75.61%; AÑO 2021 Total: 100%
ESTUDIO EN MODELOS NUMÉRICOS PARA CARACTERIZAR LA HIDRODINÁMICA COSTERA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN. | 823447 | 2021-08-23 | AÑO 2021 Ago: 0; AÑO 2021 Sep: 823447; AÑO 2021 Total: 823447
|  | 2021-09-23 | AÑO 2021 Ago: 0%; AÑO 2021 Sep: 100%; AÑO 2021 Total: 100%
Estudio de Mercado y Demanda del Puerto de Progreso (Ejecución) | 550000.01 | 2021-04-05 | AÑO 2021 Abr: 166310.34; AÑO 2021 May: 212122.96; AÑO 2021 Jun: 171566.71; AÑO 2021 Total: 550000.01
|  | 2021-06-26 | AÑO 2021 Abr: 30.24%; AÑO 2021 May: 38.57%; AÑO 2021 Jun: 31.19%; AÑO 2021 Total: 100%
Análisis Costo Beneficio de los proyectos 2022: Edificio SEMAR, ampliación de bodega muelle 3, archivo de concentración, vialidades y rehabilitación bascula muelle 3. | 385227.95 | 2021-06-17 | AÑO 2021 Jun: 65492.3; AÑO 2021 Jul: 119912.65; AÑO 2021 Ago: 99929.7; AÑO 2021 Sep: 99893.3; AÑO 2021 Total: 385227.95
|  | 2021-09-30 | AÑO 2021 Jun: 17%; AÑO 2021 Jul: 31.13%; AÑO 2021 Ago: 25.94%; AÑO 2021 Sep: 25.93%; AÑO 2021 Total: 100%
Proyectos ejecutivos 2022: Edificio SEMAR, ampliación de bodega muelle 3, archivo de concentración y rehabilitación bascula muelle 3. | 3870486.77 | 2021-06-21 | [5 empty] | 156457.19 | 224378.97 | 510359.9 | 478170.49 | 870143 | 1229496.81 | 401480.43 | 3870486.79
|  | 2021-12-15 | [5 empty] | 4.042% | 5.797% | 13.19% | 12.35% | 22.48% | 31.77% | 10.37% | 100%
Estudios ambientales e integración de documento para tramité de la MIA para el proyecto del dragado y relleno en la ampliación del puerto | 1450000 | 2021-08-25 | AÑO 2021 Ago: 200000; AÑO 2021 Sep: 350000; AÑO 2021 Oct: 900000; AÑO 2021 Total: 1450000
|  | 2021-10-15 | AÑO 2021 Ago: 13.79%; AÑO 2021 Sep: 24.14%; AÑO 2021 Oct: 62.07%; AÑO 2021 Total: 100%
Seguimiento al Análisis Costo Beneficio | 299967.93 | 2021-11-04 | AÑO 2021 Nov: 136941.88; AÑO 2021 Dic: 163026.05; AÑO 2021 Total: 299967.93
|  | 2021-12-31 | AÑO 2021 Nov: 45.65%; AÑO 2021 Dic: 54.35%; AÑO 2021 Total: 100%
Subtotal SROP: | 7884129.66 |  | 0 | 95000 | 0 | 166310.34 | 212122.96 | 393516.2 | 344291.62 | 910289.6 | 2061510.79 | 1770143 | 1366438.69 | 564506.48 | 7884129.68
SUBTOTAL MANTENIMIENTO | 67300322.92 |  | 0 | 95000 | 733224.39 | 2748156.39 | 3668735.05 | 7035205.3948 | 6027168.0399 | 14115552.7583 | 7174388.6303 | 6729456.215 | 9934241.7483 | 9039194.3234 | 67300322.94
|  |  | 0% | 0.1412% | 1.089% | 4.083% | 5.451% | 10.45% | 8.956% | 20.97% | 10.66% | 9.999% | 14.76% | 13.43% | 100%
TOTAL | 124851151.56 |  | 2180081.1 | 2275081.1 | 2913305.49 | 8253832.3789 | 9174411.0389 | 12540881.3837 | 11532844.0288 | 19621228.7472 | 12680064.6192 | 12551023.5463 | 15858665.6323 | 15269732.5148 | 124851151.58
|  |  | 1.746% | 1.822% | 2.333% | 6.611% | 7.348% | 10.04% | 9.237% | 15.72% | 10.16% | 10.05% | 12.7% | 12.23% | 100%
TOTAL | 124851151.56 |  | 2180081.1 | 2275081.1 | 2913305.49 | 8253832.3789 | 9174411.0389 | 12540881.3837 | 11532844.0288 | 19621228.7472 | 12680064.6192 | 12551023.5463 | 15858665.6323 | 15269732.5148 | 124851151.58
35102 |  | 4 | AÑO 2021 Ene: 31; AÑO 2021 Feb: 0; AÑO 2021 Mar: 31781736
|  |  |  | Dif | -35518586.92
FN |  | RG | AI | Mod | PP | OG | TG | FF | EF | PPI | Importe (pesos SIN decimales)
5 |  | 0 | 3 | K | 3 | 62601 | 3 | 1 | 31 | 1209J2U0001 | 48995731 | Obra Viaducto
5 |  | 0 | 4 | K | 4 | 62601 | 3 | 4 | 31 | 1309J2U0003 | 20218264 | Construcción de Obras de protección para marina turística
5 |  | 0 | 3 | K | 3 | 62905 | 3 | 1 | 31 | 1209J2U0001 | 97991462 | Supervisión Viaducto
[11 empty] | Monto 2016 | Dif.
|  | -35518586.92 PPI: Viaducto | 146987193 | #REF!
|  | -35518586.92 PPI: Marina | 20218264 | -37332564.64